## DFDS WBS
STS WBS
PROJECT 명 오늘 뭐 해먹지(STS)
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일
 | time axis 2020-03-14 to 2020-04-29
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 제안서 | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 권윤옥 | 2020-03-30: 코로나로 인한 휴강
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% |  | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | bar: 2020-03-16
| 중간보고 및 확인 | 100% | 데모 | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11
| 종료보고 및 확인 | 100% |  | 2 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25
| 최종검수 확인 | 100% |  | 3 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-29
Front-End | (모든 작업은 html, css, js 동시에 수행) | [5 empty] | 정혁진
| 웹 전체적인 디자인 및 내부 구조 설계 | 100% |  | 6일 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-20; 2020-03-23
| 메인/로그인/회원가입 화면 설계 및 구현 | 100% |  | 7일 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20; 2020-03-23 to 2020-03-27
| 사진 찍기/업로드 화면 설계및 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-09
| 이미지 분석 화면 설계 및 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
| 레시피 추천 및 확인 화면 설계 및 구현 | 100% |  | 6일 | 2020-04-13 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-18
| 북마크 화면 설계 및 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-23
| 검색 화면 설계 및 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-25
| 반응형 웹으로 구현 | 100% |  | 5일 | 매주 금, 토 진행 | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27; 2020-04-10 to 2020-04-11; 2020-04-17
| 반응형 모바일 환경 구현 | 100% |  | 5일 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-18; 2020-04-24 to 2020-04-25; 2020-04-27
| 코드 리팩토링 | 100% |  | 3일 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | bar: 2020-04-24 to 2020-04-25; 2020-04-27
Back-End | 개발 환경 설정(SpringBoot, jdk 설치 등) | 100% |  | 1일 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 장경석 전현진 | bar: 2020-03-16
| Spring boot 뼈대 구축하기 (기본 MVC 형태 소스 작성) | 100% |  | 1일 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | bar: 2020-03-16
| DB 연동을 위한 ORM, SQL Mapper, DAO등 개념숙지 및 구현체 선정 | 100% |  | 2일 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-17 to 2020-03-18
| MariaDB선정 및 Mybatis를 활용한 CRUD테스트 | 100% |  | 2일 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
| 웹서비스 내 로그인서비스 구현을 위한 Spring Security 개념 숙지 | 100% |  | 4일 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-26
| Spring Boot 프로젝트 내 spring security 적용 ( 로그인, 회원가입 기능, 리소스별 권한설정) | 100% |  | 2일 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27
| Flask API server 기본소스 작성 | 100% |  | 1일 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | bar: 2020-04-06
| Detecto 이미지분석모델 Flask API에 적용 | 100% |  | 2일 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-08
| Flask API REST API 형태로 호출 ( Spring boot 내 RESTTemplate 사용) | 100% |  | 2일 | 2020-04-09 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-11
| thymeleaf 활용 웹자원관리로 변경 | 100% |  | 2일 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-14
| 배포를 위한 AWS 개념 숙지(EC2, RDS) | 100% |  | 2일 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-16
| EC2활용 Spring Boot War배포, RDS활용 MariaDB 배포 | 100% |  | 2일 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-16
| 웹서비스 내 사용할 기술 준비 완료 | 100% |  | 1일 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | bar: 2020-04-17
| 프론트엔드, 백엔드, 데이터분석 연동 및 기능구현 시작 | 100% |  | 1일 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-18
| 로그인, 북마크, 검색 기능 구현 | 100% |  | 6일 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-25
| Flask API 모델 수정본 연동 | 100% |  | 6일 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-25
| 연동 시 오류 수정 및 보완사항 적용 | 100% |  | 3일 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-29
Data-Analysis | 데이터 수집 | 100% |  | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-15 | 권윤옥 김수연 이선주 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-20
| 데이터 전처리 | 100% |  | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-15 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-20; 2020-03-23
| 데이터 샘플링 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-20; 2020-03-23
| 이미지 분류 모델 선정 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-20; 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-04-06 to 2020-04-07; 2020-04-21
| 이미지 분류 모델 학습 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-04-06 to 2020-04-10; 2020-04-21 to 2020-04-23
| 이미지 분류 모델 성능 평가 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-04-06 to 2020-04-10; 2020-04-23 to 2020-04-25
| 이미지 분류 모델 보완 및 개선 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-04-06 to 2020-04-10; 2020-04-27 to 2020-04-28
| 레시피 추천 모델 선정 및 학습 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-04-11; 2020-04-13 to 2020-04-16
| 레시피 추천 모델 개발 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-18; 2020-04-20 to 2020-04-25
| 레시피 추천 모델 성능 평가 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-18; 2020-04-20 to 2020-04-25
| 레시피 추천 모델 보완 및 개선 | 100% |  | 0 | 2020-03-18 | 2020-03-17 | bar: 2020-04-14 to 2020-04-18; 2020-04-20 to 2020-04-25; 2020-04-27 to 2020-04-28
Full-Stack | 인터페이스 설계 | 100% |  | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-17
| 데이터베이스 설계 | 100% |  | 3 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-10
| 통합테스트(1차) | 100% | 데모 | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-11
| 성능테스트 | 100% |  | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-21
| 산출물제출 | 100% | 코드 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-29

## COROL
LIST | COROL
Expected
General
Front-End
Back-End
Data-Analysis